## 2020
| СОГЛАСОВАНО: | [22 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Главный инженер | [22 empty] | Директор
| ООО "РемЭнергоТранспорт" | [22 empty] | ООО "РемЭнергоТранспорт"
| А.А.Спевак | [22 empty] | В.А. Забарин
Наименование оборудования | Кол-во оборудования | Мощность оборудования | Условное обозначение ремонта (числитель) месяц и время простоя в ремонте, ч (знаменатель) | [23 empty] | Годовые трудозатраты чел.-ч
|  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Т | К | О
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
РП 6 Сигма
КСО 393-11 | 2 | 630А | [10 empty] | т | 4.5 | [12 empty] | 4.5 |  | 24
КСО393-04 | 8 | 630А | [8 empty] | т | 4.5 | [14 empty] | 4.5 |  | 24
шинный мост | 1 | 630А | [6 empty] | о | 0.7 | [16 empty] | 0.7 |  | 24
щит учета | 2 | 5*7.5А | [16 empty] | о | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 24
узел учета | 2 | 5х7,5А | [16 empty] | о | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 24
ЩО 1гр 16А | 1 | 16А | [22 empty] | т | 2.1 | 2.1 |  | 24
ТП 3073
КСО 393-03 | 6 | 630А | [6 empty] | т | 10.2 | [16 empty] | 10.2 |  | 24
КСО 393-11 | 1 | 630А | [8 empty] | т | 10.2 | [14 empty] | 10.2 |  | 24
шинный мост | 1 | 630А |  |  |  |  | о | 0.2 | [18 empty] | 0.2 |  | 24
ТТ | 4 | [15 empty] | т | 2.8 | [8 empty] | 2.8 |  | 24
узел учета | 18 | [15 empty] | о | 0.2 | [8 empty] | 0.2 |  | 24
трансформатор | 2 | 400кВА | [10 empty] | т | 12.2 | [12 empty] | 12.2 |  | 24
ЩО-70 | 8 | 400А | [20 empty] | т | 8.1 |  |  | 8.1 |  | 24
шинный мост | 1 | 400А | [10 empty] | т | 4.6 | [12 empty] | 4.6 |  | 24
ЩО 6гр | 1 | 25А | [18 empty] | т | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 24
ТП 3078 ТБМ юг
КСО 393 | 2 | 630А |  |  |  |  | т | 8.2 | [19 empty] | 8.6 | 24
ВН-16 | 2 | 630А |  |  |  |  | т | 8.2 | [19 empty] | 10.1 | 24
заземляющие ножи | 2 | [9 empty] | т | 7.2 | [15 empty] | 7.2 | 24
трансформатор | 1 | 400кВа | [6 empty] | т | 12.3 | [17 empty] | 25.8 | 24
шина аллюминиевая | 43м | 400А | [12 empty] | о | 2.2 | [11 empty] | 18.2 | 24
РПБ | 4 | 250А | [16 empty] | т | 3.5 | [7 empty] | 12.2 | 24
РПС | 1 | 400А | [16 empty] | т | 3.5 | [7 empty] | 12.2 | 24
узел учета | 24 | [21 empty] | о | 0.2 |  |  |  | 2 | 24
ТП 1187 ДонАгроПромСервис
РЛНД | 1 | 400А |  |  |  |  | к | 10.2 | [19 empty] | 10.2 | 24
разъеденитель ВВ | 1 | 400А | [16 empty] | т | 4.5 | [7 empty] | 7.6 | 24
изолятор проходной кровельный ИП 10/630 | 6 | 630А | [25 empty] | 9.2 | 24
шина аллюминиевая | 30 | 400А | [12 empty] | о | 2.2 | [6 empty] | о | 10.6 |  |  |  | 10.6 | 24
трансформатор | 1 | 400А | [6 empty] | о | 0.2 | [17 empty] | 12.2 | 24
ЩО-70 | 2 | 400А | [10 empty] | т | 8.5 | [13 empty] | 10.2 | 24
РПБ | 6 |  |  |  | к | 4.6 | [21 empty] | 4.6 | 24
узел учета | 16 | [7 empty] | о | 0.2 | [17 empty] | 2 | 24
ТП1301 Созидатель
РЛНД | 1 | 400А | [12 empty] | т | 5.3 | [10 empty] | 5.3 |  | 24
разрядники | 3 | 250А |  |  |  |  | о | 2.2 | [18 empty] | 2.2 |  | 24
РВА 10 ИП 10/630 | 3 | 630А |  |  |  |  | о | 2.2 | [18 empty] | 2.2 |  | 24
предохранители ВВ (ПК) | 3 | 40А | [16 empty] | о | 1.2 | [6 empty] | 1.2 |  | 24
трансформатор | 1 | 250кВа | [12 empty] | т | 12.6 | [10 empty] | 12.6 |  | 24
вводной рубильник | 1шт | 400А | [8 empty] | т | 6.1 | [14 empty] | 6.1 |  | 24
автоматический выключатель ВА88-57 | 2 | 80А | [16 empty] | т | 4.2 | [6 empty] | 4.2 |  | 24
автоматический выключатель ВА 88-57 | 2 | 100А | [16 empty] | т | 4.2 | [6 empty] | 4.2 |  | 24
шина аллюминиевая | 6 | 400А | [22 empty] | о | 0.2 | 0.2 |  | 24
узел учета | 4 | [11 empty] | о | 0.2 | [12 empty] | 0.2 |  | 24
ТП 1348 Надежда ИВА
РЛНД | 1 | 400А |  |  |  |  | т | 10.6 | [18 empty] | 10.6 |  | 24
РВА-10 | 3 | 250А |  |  | к | 2.2 | [20 empty] | 2.2 |  | 24
проходные изоляторы ИП 10/630 | 3 | 630А | [14 empty] | о | 4.5 | [9 empty] | 12.5 | 24
предохранители ВВ (ПК) | 3 | 40А | [10 empty] | т | 2.2 | [12 empty] | 2.2 |  | 24
трансформатор | 1 | 250кВа | [8 empty] | т | 12.5 | [14 empty] | 12.5 |  | 24
ВА-88-57 | 1 | 250А | [18 empty] | к | 8.5 | [5 empty] | 8.5 | 24
ВА 88-57 | 3 | 100А | [18 empty] | к | 12.2 | [5 empty] | 12.2 | 24
узел учета | 4 | [15 empty] | о | 0.2 | [8 empty] | 0.2 |  | 24
ТП 1509 СИГМА
КСО 393-03 | 6 | 630А | [10 empty] | т | 6.5 | [12 empty] | 6.5 |  | 24
шинный мост | 1 | 630А | [10 empty] | т | 2.3 | [12 empty] | 2.3 |  | 24
изолятор ИП 10/630 | 6 | 630А | [20 empty] | т | 6.1 |  |  | 6.1 |  | 24
трансформатор | 2 | 630А | [20 empty] | т | 10.2 |  |  | 10.2 |  | 24
шина аллюминиевая | 40м | 630А | [14 empty] | т | 8.1 | [8 empty] | 8.1 |  | 24
ЩО 70 | 8 | 630А | [14 empty] | т | 8.1 | [8 empty] | 8.1 |  | 24
ШО 6гр | 1 | 25А | [6 empty] | т | 0.7 | [16 empty] | 0.7 |  | 24
узел учета | 64 | [19 empty] | о | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  | 24
обогреватели масленные | 4 | 5кВт | [22 empty] | т | 2.3 | 2.3 |  | 24
ТП 1218 Тихий Дон
РЛНД | 1 | 400А | [12 empty] | т | 12.5 | [10 empty] | 12.5 |  | 24
РВА 10ИП 10/630 изол прох | 3 | 630А | [16 empty] | о | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 24
разрядник РВО/10 У1 | 3 | 10кВ | [16 empty] | о | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 24
предохранит ель ВВ (ПК) 10кВ | 3 | 40А | [18 empty] | т | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  | 24
тр-р ТМГ | 1 | 250А | [18 empty] | т | 16.4 |  |  |  |  | 16.4 |  | 24
ВР-РА ввод руб. | 1 | 400А | [8 empty] | т | 7.2 | [14 empty] | 7.2 |  | 24
ВА 88-57 | 3 | 100А | [8 empty] | т | 10.2 | [14 empty] | 10.2 |  | 24
узел учета | 4 | [17 empty] | о | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  | 24
ТП 1532 СИГМА
КСО 393-11 | 8 | 1000А | [6 empty] | т | 8.5 | [16 empty] | 8.5 |  | 24
КСО 393-08 | 2 | 1000А | [6 empty] | т | 8.5 | [16 empty] | 8.5 |  | 24
шина алюминиевая | 45м | 1000А | [24 empty] | 0 |  | 24
ВН 32 | 8 | 630А | [8 empty] | т | 25.3 | [6 empty] | т | 25.3 | [6 empty] | 50.6 |  | 24
СР 10кВ | 2 | 630А | [8 empty] | т | 2.1 | [14 empty] | 2.1 |  | 24
трансформатор ТМГ | 2 | 1000А |  |  |  |  | т | 6.2 | [6 empty] | т | 6.2 | [10 empty] | 12.4 |  | 24
ЩО-70 | 10 | 1000А | [14 empty] | т | 22.1 |  |  | т | 22.1 |  |  |  |  | 44.2 |  | 24
АВР-1200МА | 1 | 1000А | [18 empty] | т | 8.7 |  |  |  |  | 8.7 |  | 24
ЩО-16гр | 1 | 32А | [22 empty] | т | 2.2 | 2.2 |  | 24
узел учета | 28 | [7 empty] | О | 0.2 | [16 empty] | 0.2 |  | 24
ТП 1393 п.Степной Слепаков
РЛНД | 1 | 400А |  |  |  |  | т | 8.5 |  |  |  |  | т | 8.5 |  |  |  |  | т | 8.5 |  |  |  |  | т | 8.5 | 34 |  | 24
ВН-16 | 2 | 630А | [8 empty] | к | 46.3 |  |  | к | 46.3 |  |  |  |  | к | 46.3 | к | 46.3 |  |  | 185.2 |  | 24
ЛР-6 | 1 | 630А | [8 empty] | т | 18.5 |  |  | т | 18.5 |  |  | т | 18.5 |  |  |  |  | т | 18.5 | 74 |  | 24
Трансформатор | 1 | 400А | [6 empty] | т | 18.5 | [6 empty] | т | 18.5 |  |  | т | 18.5 |  |  | т | 18.5 | 74 |  | 24
Шина ал |  | 1000А
ТП 3109 РЭТ
РЛНД | 1 | 400А | [10 empty] | т | 6.5 | [12 empty] | 12.6 |  | 24
предохранитель ВВ (ПК) | 3 | 32А | [10 empty] | т | 0.2 | [12 empty] | 0.2 |  | 24
кабель ААБ 3х150 | 38 | 370А | [6 empty] | т | 3.5 | [16 empty] | 3.5 |  | 24
КСО 393-04 | 1 | 400А | [16 empty] | т | 3.2 | [6 empty] | 3.2 |  | 24
ВН-16 | 1 | 400А | [16 empty] | т | 4.5 | [6 empty] | 4.5 |  | 24
РВЗ-400 | 1 | 400А | [16 empty] | т | 6.2 | [6 empty] | 6.2 |  | 24
тр-р ТМГ | 1 | 100кВа | [12 empty] | т | 6.2 | [10 empty] | 6.2 |  | 24
ЩО-70 | 1 | 400А | [20 empty] | т | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 24
ВА 88-57 | 3 | 125А | [20 empty] | т | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 24
узел учета | 1 | 7,5А | [8 empty] | о | 0.2 | [14 empty] | 0.2 |  | 24
ТП3035 Комкин
РЛНД | 1 | 400А | [12 empty] | т | 6.5 | [10 empty] | 6.5 |  | 24
предохранитель ВВ (ПК) | 3 | 32А | [12 empty] | т | 0.7 | [10 empty] | 0.7 |  | 24
кабель ААБ 3х150 | 120м | 370А | [20 empty] | т | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 24
КСО 393-04 | 1 | 400А |  |  |  |  | т | 5.5 | [18 empty] | 5.5 |  | 24
ВН-16 | 1 | 400А |  |  |  |  | т | 3.2 | [18 empty] | 3.2 |  | 24
РВ-3-400 | 1 | 400А | [14 empty] | т | 8.9 | [8 empty] | 8.9 |  | 24
трансформатор ТГМ | 1 | 100кВа | [16 empty] | т | 12.6 | [6 empty] | 12.6 |  | 24
ЩО 70 | 1 | 400А | [10 empty] | т | 8.5 | [12 empty] | 8.5 |  | 24
ВА 88-57 | 7 | 140А | [10 empty] | т | 8.5 | [12 empty] | 8.5 |  | 24
узел учета | 1 | 7,5А | [10 empty] | т | 8.5 | [12 empty] | 8.5 |  | 24
ТП 1602 Изумрудный
КСО- 393- 04 | 2 | 1000А | [6 empty] | т | 3.5
ВН-16 | 2 | 630А | [12 empty] | т | 3.5
РВ-3-400 | 1 | 630А | [12 empty] | т | 3.5
Трансформатор ТМГ | 1 | 630кВА | [16 empty] | т | 12.6
РУ - 0.4 кВ РПС 250 | 6 | 250А |  |  |  |  | т | 5.5
ТП 1643
КСО- 393- 06 | 2 | 1000А | [8 empty] | т | 3.5
ВН-16 | 2 | 630А | [8 empty] | т | 3.5
РВ-3-400 | 1 | 630А | [14 empty] | т | 3.5
Трансформатор ТМГ | 1 | 630кВА | [6 empty] | т | 12.6
РУ - 0.4 кВ РПС 250 | 6 | 250А | [12 empty] | т | 5.5
ТП 1704
КСО- 393- 06 | 2 | 1000А | [6 empty] | т | 3.5
ВН-16 | 2 | 630А | [6 empty] | т | 3.5
РВ-3-400 | 1 | 630А | [12 empty] | т | 3.5
Трансформатор ТМГ | 1 | 1000кВА | [16 empty] | т | 16.2
РУ - 0.4 кВ РПС 250 | 4 | 250А | [16 empty] | т | 3.5
ТП 1705
КСО-393-06 | 1 | 1000А | [8 empty] | т | 3.5
ВН-16 | 1 | 630А | [8 empty] | т | 3.5
РВ-3-400 | 1 | 630А | [12 empty] | т | 3.5
Трансформатор ТМГ | 1 | 630А | [18 empty] | т | 16.2
РУ - 0.4 кВ РПС 250 | 4 | 250А | [18 empty] | т | 5.5
ТП 1652 Аксай Коммунал Пром
КСО-393-06 | 1 | 1000А | т | 3.5
ВН-16 | 1 | 630А | т | 3.5
РВ-3-400 | 1 | 630А | [10 empty] | т | 3.5
Трансформатор МГ | 1 | 630А | [6 empty] | т | 12.5
РУ - 0.4 кВ РПС 250 | 4 | 250А | [16 empty] | т | 5.5
ТП 1607
РЛНД | 1 | 400А | [14 empty] | т | 6.2
разрядники | 3 | 630А | [18 empty] | о | 2.2
РВА 10 ИП 10/630 | 3 | 630А | [18 empty] | о | 2.2
предохранители ВВ (ПК) | 3 | 32.5 | [6 empty] | о | 0.5
трансформатор | 1 | 250А | [8 empty] | т | 10.2
вводной рубильник | 1 | 250А | [8 empty] | т | 2.2
автоматический выключатель ВА88-57 | 4 | 100А | [10 empty] | о | 0.5
автоматический выключатель ВА 88-57 | 1 | 80А | [10 empty] | о | 0.5
шина аллюминиевая | [12 empty] | о | 0.5
узел учета | 1 | 5.5А | [14 empty] | о | 0.5
ТП 1313 Элис
КСО-393 | 1 | 1000А |  |  |  |  | о | 0.5
ВН-16 | 1 | 630А |  |  |  |  | о | 0.5
РВ-3-400 | 1 | 630А |  |  |  |  | о | 0.5
Трансформатор ТМГ | 2 | 630кВА | [8 empty] | т | 12.5
РУ-0.4кВ 600А | 4 | 250А | [12 empty] | т | 19.8
ТП 1660 п.Степной
РЛНД-400 | 1 | 400А | [6 empty] | т | 3.5 | [8 empty] | т |  |  |  |  | О
Разрядники | 3 | 400А | [8 empty] | о | 0.5 | [11 empty] | Т
ВН -16 | 3 | 32,5А | [8 empty] | т | 3.5 | [11 empty] | Т
вводной рубильник | 1 | 250А | [12 empty] | о | 0.5
Автоматический выключател ВА88-57 | 4 | 250А | [6 empty] | т | 6.2
Узел учета | 1 | [5 empty] | о | 0.5
Трансформатор ТМГ | 1 | 400кВА | [8 empty] | т | 8.5
ТП 3130 ИП Алешин
РЛНД-400 | 1 | 400А | [10 empty] | т | 6.2
Вводной рубильник | 1 | 630А | [10 empty] | т | 3.5
Разрядники | 3 | 6 Кв |  |  |  |  | о | 0.5
ВН-16 | 1 | 600а |  |  |  |  | т | 3.5
трансформатор | 1 | 630А |  |  |  |  | т | 16.8
узел учета | 1 | 5.5А |  |  |  |  | о | 0.5
Автоматические выкл. | 5 | 100А | [10 empty] | т | 3.5
ТП 1051 СНТ Заря
РЛНД-400 | 1 | 400А | [16 empty] | т | 6.2
Разрядники | 3 | 10кВ | [6 empty] | о | 0.5
Вводной рубильник | 1 | 400А | [10 empty] | т | 2.2
Трансформатор | 1 | 400кВА | [10 empty] | т | 10.2
Узел Учета | 1 | 5.5А | [6 empty] | о | 0.5
Автоматические выкл. | 4 | 160А | [10 empty] | т | 5.5
ТП 1052 СНТ Заря
РЛНД-400 | 1 | 400А | [14 empty] | т | 6.2
Разрядники | 3 | 10кВ | [6 empty] | о | 0.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [10 empty] | т | 2.2
Трансформатор | 1 | 400кВА | [10 empty] | т | 10.2
узел учета | 1 | 5,5А | [6 empty] | о | 0.5
Автоматические выкл. | 4 | 160А | [10 empty] | о | 0.5
ТП 1608 СНТ Витязь
РЛНД-400 | 1 | 400А | [14 empty] | т | 6.2
Разрядники | 3 | 10кВ | [8 empty] | к | 3.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [14 empty] | т | 2.2
Трансформатор | 1 | 400кВА | [14 empty] | т | 10.2
Узел учета | 1 | 5.5А | [8 empty] | о | 0.5
Автоматичекие выкл. | 4 | 250А | [8 empty] | т | 5.5
ТП 1083
РЛНД-400 | 1 | 400А | [14 empty] | т | 6.2
Разрядники | 3 | 10кВ | [6 empty] | о | 0.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [6 empty] | о | 0.5
Трансформатор | 1 | 400А | [12 empty] | т | 10.2
Узел учета | 1 | 5.5А | [16 empty] | о | 0.5
Автоматические выкл. | 4 | 160А | [12 empty] | т | 5.5
ТП 1518 тарочеркасская Ривьера
РЛНД-400 | 1 | 400А | [16 empty] | т | 6.5
ВН-16 | 1 | 400А | [6 empty] | т | 3.5
ПКУ-10 | 1 | [17 empty] | т | 3.5
Трансформатор | 1 | 630А | [6 empty] | т | 12.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [6 empty] | т | 5.5
РПС-250 | 5 | 250А | [6 empty] | т | 5.5
ТП 1702 Щепкино
ВН-16 | 2 | 400А | [10 empty] | т | 3.5
Узел учета | 1 | 5.5А | [8 empty] | о | 0.5
Разрядники | 6 | 10кВ | [12 empty] | о | 0.5
Трансформатор | 2 | 630кВА | [14 empty] | т | 12.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [16 empty] | т | 2.2
РПС -250 | 5 | 250 | [16 empty] | т | 5.5
ТП 1703
ВН-16 | 1 | 400А | [10 empty] | т | 3.5
Разрядники | 3 | 10кВ | [6 empty] | о | 0.5
Трансформатор | 1 | 630А | [12 empty] | т | 12.5
Вводной рубильник | 1 | 630А | [12 empty] | т | 12.5
РПС -250 | 5 | 250А | [16 empty] | т | 2.2
Автоматические выкл. | 2 | 160А | [16 empty] | т | 5.5
ТП 3092 ТСН-ТСЖ " ИДЕАЛ"
ВН-16 | 6 | 400А | [8 empty] | т | 6.5
Шинный разъеденитель | 2 | 400А | [8 empty] | т | 2.2
Трансформатор | 2 | 400кВА | [12 empty] | т | 12.5
Вводной рубильник | 2 | 630А | [16 empty] | т | 2.2
Секционный рубильник | 1 | 630А | [16 empty] | т | 1.8
РПС -250 | 16 | 250А | [16 empty] | т | 5.5
ТП 5
Масленный выкл. ВНП | 1 | 400А | [8 empty] | т | 24.6
ВН-16 | 1 | 400А | [12 empty] | т | 16.1
Трансформатор | 1 | 1000кВА | [6 empty] | т | 8.5
ВРУ 2 | 1 | 1600А | [16 empty] | т | 13.8
ЩС 1 ЩС2 | 2 | 1600А | [18 empty] | т | 10.6
Автоматические выкл. | 4 | 400А | [18 empty] | т | 10.6
ТП 6
Масленный выкл. ВНП | 1 | 400А | [8 empty] | т | 24.2
ВН-16 | 1 | 400А | [12 empty] | т | 16.1
Трансформатор | 1 | 1000А | [6 empty] | т | 8.5
ВРУ 2 | 1 | 1600А | [16 empty] | т | 13.8
ЩС 1 ЩС2 | 2 | 1600А | [18 empty] | т | 10.6
Автоматический выкл. | 4 | 400А | [18 empty] | т | 2.5
О - осмотр
К - кап.ремонт
Т - текущий ремонт