## август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "РЭТ" за август 2023 г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Место расположения объекта | Вид выполненных работ | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Август 2023г.
1 | КТП-3109 | Аксай, Гулаева, 43/3 | Тек.рем. Т-1, 1 сек. 0,4кВ, замена РВО 6кВ | 09.30. 02.08.2023г. | 16.00. 02.08.2023г.
2 | КТП-1518 | Аксайский район ст.Старочеркасская | Тек.рем. Тр-ра, РТП №1518, сек. 0,4кВ, замена аппаратных зажимов тр-ра | 09.40. 03.08.2023г. | 15.30. 03.08.2023г.
3 | КТП-1882 | Ростовская область Аксайский р-н п.Рассвет ул. Комсомольская 79А | Тек.рем. Тр-ра, сек. 0,4кВ | 09.00. 08.08.2023г. | 13.00. 08.08.2023г.
4 | КТП-1036 | Ростовская область, г.Аксай, ул. Садовая 33 | Тек.рем. Тр-ра, сек. 0,4кВ. Замена РВО-6, комплект уплотнительных резинок тр-ра | 09.30. 10.08.2023г. | 16.00. 10.08.2023г.
5 | КТП-020 | РО, г. Батайск, ул. Комсомольская, 131А | Перенос КЛ 6кВ №2 | 09.40. 14.08.2023г. | 15.40. 16.08.2023г.
6 | ТП-1 (АФФИТО) | Ростовская область, г. Шахты, ул. Белгородская, 2 | Тек.рем. Т-1, Т-2, ВНП ввод №1, ввод №2, ВНП Т-1, Т-2, 1-2 сек.0,4кВ, замена АВ 0,4кВ, ПТ 6кВ, опор.изоляторы, покраска ТП | 09.30. 17.08.2023г. | 16.30. 17.08.2023г.
7 | ТП-4 (АФФИТО) | Ростовская область, г. Шахты, ул. Белгородская, 2 | Тек.рем. Тр-ра, РВЗ-10, сек.0,4кВ, замена ПТ 6кВ | 09.00. 18.08.2023г. | 15.00. 18.08.2023г.
8 | КТПН (АФФИТО) | Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 21 | Тек.рем. Тр-ра, РВЗ 6кВ, сек.0,4кВ, замена ПТ 6кВ, опор.изоляторов 6кВ | 09.00. 21.08.2023г. | 15.00. 21.08.2023г.
9 | ВЛ10кВ-1513 | Аксай, 1054 км а/м М4 | Замена АС на СИП3 1*50 | 09.00. 22.08.2023г. | 16.30. 22.08.2023г.
10 | КТП-1532 | Аксай, ул.Менделеева, 53 А | Ремонт КЛ, уст.соединительных муфт | 09.30. 24.08.2023г. | 16.30. 24.08.2023г.
11 | КТП-010 | РО г.Батайск, ул. 1й Пятилетки, 75а | Ремонт КЛ 6кВ №2, уст.соединительных муфт | 09.00. 28.08.2023г. | 16.00. 28.08.2023г.